## Estimación PERT
PAE - Estimación PERT de importación del banco de preguntas
Alcance: RQ117 CSV/XLSX, RQ22 tipos de pregunta y RQ72 categorización con vista previa.
Fórmulas: esperado = (Optimista + 4 × Más probable + Pesimista) / 6; dispersión = (Pesimista - Optimista) / 6. Totales de dispersión suponen subtareas independientes.
Fuentes: documentación interna de PAE y Sesión 05 - Descomposición y estimación. Unidad: horas de trabajo efectivo.
Nivel | ID | Requisito / tarea / subtarea | Criterio de terminado | Optimista | Más probable | Pesimista | Esperado | Dispersión (σ) | Experiencia propia (estimación) | Dependencia
Requisito | RQ117 | Importar y exportar bancos CSV/XLSX | El docente carga o descarga un banco compatible sin convertir manualmente el archivo a JSON. | 16 | 27 | 45.5 | 28.25 | 1.8 | Agregado de tareas | Banco de preguntas docente
Tarea | I1 | Task I1 - Definir plantilla y contrato de archivos | La plantilla identifica columnas obligatorias, opcionales, tipos y ejemplo válido. | 2.5 | 4.5 | 7.5 | 4.66 | 0.59 | Agregado de subtareas | RQ117 - Importación y exportación
Subtarea | I1.1 | Subtask I1.1 - Diseñar columnas y diccionario CSV/XLSX | El diccionario cubre pregunta, tipo, opciones, respuesta, materia, tema, dificultad y universidad. | 1.5 | 2.5 | 4 | 2.58 | 0.42 | Analogía: CreateQuestionData existente | Banco de preguntas docente
Subtarea | I1.2 | Subtask I1.2 - Publicar plantillas descargables | CSV y XLSX abren con una fila válida y encabezados en el orden documentado. | 1 | 2 | 3.5 | 2.08 | 0.42 | Juicio técnico: generación de archivos | Diccionario de columnas
Tarea | I2 | Task I2 - Procesar cargas CSV y XLSX | El servicio reconoce ambos formatos y devuelve filas normalizadas o errores localizados. | 5 | 8.5 | 14 | 8.84 | 1.07 | Agregado de subtareas | Plantilla y contrato de archivos
Subtarea | I2.1 | Subtask I2.1 - Implementar lectura segura de CSV | El parser conserva tildes, comas citadas y saltos de línea dentro de campos. | 2 | 3.5 | 6 | 3.67 | 0.67 | Juicio técnico: parser CSV | Plantillas descargables
Subtarea | I2.2 | Subtask I2.2 - Implementar lectura acotada de XLSX | Solo procesa la hoja Preguntas, rechaza macros y limita tamaño y número de filas. | 3 | 5 | 8 | 5.17 | 0.83 | Juicio técnico: formato XLSX nuevo | Diccionario de columnas
Tarea | I3 | Task I3 - Exportar bancos en formatos editables | El docente exporta el mismo conjunto filtrado a CSV o XLSX con columnas de la plantilla. | 4 | 6.5 | 11 | 6.83 | 0.86 | Agregado de subtareas | Procesamiento de cargas CSV y XLSX
Subtarea | I3.1 | Subtask I3.1 - Generar exportación CSV con codificación UTF-8 | Excel abre el CSV sin perder tildes y cada pregunta ocupa una fila. | 1.5 | 2.5 | 4 | 2.58 | 0.42 | Analogía: exportación JSON existente | Lectura segura de CSV
Subtarea | I3.2 | Subtask I3.2 - Generar exportación XLSX con filtros aplicados | El archivo contiene solo el conjunto visible y conserva opciones y metadatos. | 2.5 | 4 | 7 | 4.25 | 0.75 | Juicio técnico: exportación XLSX | Lectura acotada de XLSX
Tarea | I10 | Task I10 - Proteger y auditar la importación | La carga bloquea contenido peligroso, limita abuso y deja una traza consultable del lote. | 4.5 | 7.5 | 13 | 7.92 | 1.01 | Agregado de subtareas | Procesamiento de cargas CSV y XLSX
Subtarea | I10.1 | Subtask I10.1 - Sanear contenido y bloquear fórmulas inyectadas | Las celdas que empiezan como fórmula se tratan como texto y los archivos no permitidos se rechazan. | 2.5 | 4 | 7 | 4.25 | 0.75 | Juicio técnico: seguridad de archivos | Lectura segura de CSV y XLSX
Subtarea | I10.2 | Subtask I10.2 - Registrar auditoría y límite de importaciones | Cada lote guarda usuario, fecha, formato, resultado y aplica el límite configurado por usuario. | 2 | 3.5 | 6 | 3.67 | 0.67 | Analogía: controles de autenticación PAE | Saneamiento de contenido
Requisito | RQ22 | Preguntas de opción múltiple y abiertas | La importación valida reglas diferentes por tipo y no guarda preguntas inconsistentes. | 12 | 19.5 | 33.5 | 20.59 | 1.5 | Agregado de tareas | Contrato de archivos
Tarea | I4 | Task I4 - Normalizar filas según el tipo de pregunta | Cada fila se convierte al modelo PAE correcto para opción múltiple o abierta. | 3.5 | 5.5 | 9.5 | 5.84 | 0.71 | Agregado de subtareas | RQ22 - Tipos de pregunta
Subtarea | I4.1 | Subtask I4.1 - Mapear opción múltiple y respuesta correcta | Exige al menos dos opciones y una respuesta que exista dentro de ellas. | 2 | 3 | 5 | 3.17 | 0.5 | Analogía: creación manual de preguntas | Procesamiento de cargas
Subtarea | I4.2 | Subtask I4.2 - Mapear pregunta abierta y respuesta de referencia | No exige opciones y conserva respuesta textual y explicación cuando están presentes. | 1.5 | 2.5 | 4.5 | 2.67 | 0.5 | Analogía: Question y OpenAnswerReview | Mapeo de opción múltiple
Tarea | I5 | Task I5 - Validar el lote antes de guardar | La validación informa fila, columna, código y mensaje para cada error. | 4.5 | 7.5 | 13 | 7.92 | 1.01 | Agregado de subtareas | Normalización por tipo de pregunta
Subtarea | I5.1 | Subtask I5.1 - Detectar campos, tipos y valores inválidos | Los errores de cabecera, vacío, dificultad y respuesta se reportan sin guardar datos. | 2.5 | 4 | 7 | 4.25 | 0.75 | Juicio técnico: validación por lote | Mapeo de pregunta abierta
Subtarea | I5.2 | Subtask I5.2 - Detectar duplicados dentro del archivo y del banco | El reporte separa duplicados del archivo y coincidencias con preguntas activas. | 2 | 3.5 | 6 | 3.67 | 0.67 | Juicio técnico: comparación normalizada | Validación de valores
Tarea | I6 | Task I6 - Persistir el lote de forma transaccional | Confirmar crea todas las preguntas válidas una sola vez o revierte el lote completo. | 4 | 6.5 | 11 | 6.83 | 0.86 | Agregado de subtareas | Validación del lote antes de guardar
Subtarea | I6.1 | Subtask I6.1 - Crear transacción e idempotencia de importación | Reenviar el mismo identificador de lote no duplica preguntas. | 2.5 | 4 | 7 | 4.25 | 0.75 | Juicio técnico: transacciones Sequelize | Detección de duplicados
Subtarea | I6.2 | Subtask I6.2 - Devolver resumen de confirmación | La respuesta incluye creadas, omitidas, rechazadas y errores por fila. | 1.5 | 2.5 | 4 | 2.58 | 0.42 | Analogía: respuesta importQuestions | Transacción de importación
Requisito | RQ72 | Categorizar preguntas por materia, tema y universidad | La vista previa resuelve categorías válidas y bloquea la confirmación de filas no mapeadas. | 13.5 | 22 | 36 | 22.92 | 1.59 | Agregado de tareas | Catálogos del banco de preguntas
Tarea | I7 | Task I7 - Resolver y validar metadatos del banco | Materia, tema, dificultad y universidad quedan normalizados contra catálogos permitidos. | 3 | 5 | 8.5 | 5.25 | 0.65 | Agregado de subtareas | RQ72 - Categorización
Subtarea | I7.1 | Subtask I7.1 - Mapear universidad por identificador o slug | Un valor conocido resuelve una universidad y uno desconocido queda marcado para corrección. | 1.5 | 2.5 | 4.5 | 2.67 | 0.5 | Analogía: modelo University existente | Validación del lote
Subtarea | I7.2 | Subtask I7.2 - Normalizar materia, tema y dificultad | Espacios y mayúsculas no crean categorías duplicadas y la dificultad queda en el catálogo. | 1.5 | 2.5 | 4 | 2.58 | 0.42 | Juicio técnico: normalización textual | Mapeo de universidad
Tarea | I8 | Task I8 - Construir vista previa corregible | El docente revisa todas las filas, filtra errores y corrige celdas antes de confirmar. | 6 | 10 | 16 | 10.34 | 1.17 | Agregado de subtareas | Resolución y validación de metadatos
Subtarea | I8.1 | Subtask I8.1 - Mostrar tabla de vista previa con estado por fila | Cada fila indica válida, advertencia o error y muestra el mensaje exacto. | 3 | 5 | 8 | 5.17 | 0.83 | Juicio técnico: nueva tabla editable | Normalización de metadatos
Subtarea | I8.2 | Subtask I8.2 - Permitir corregir y volver a validar | Editar una celda recalcula solo la fila y actualiza el total confirmable. | 3 | 5 | 8 | 5.17 | 0.83 | Juicio técnico: edición reactiva | Tabla de vista previa
Tarea | I9 | Task I9 - Cerrar verificación y documentación | Pruebas y guía demuestran importación, corrección, confirmación y exportación en ambos formatos. | 4.5 | 7 | 11.5 | 7.33 | 0.86 | Agregado de subtareas | Vista previa corregible
Subtarea | I9.1 | Subtask I9.1 - Automatizar pruebas con archivos válidos y dañados | La suite cubre CSV/XLSX válidos, cabeceras faltantes, duplicados, macros y límite de tamaño. | 3 | 4.5 | 7.5 | 4.75 | 0.75 | Analogía: fixtures y pruebas PAE | Corrección y revalidación
Subtarea | I9.2 | Subtask I9.2 - Documentar plantilla y recuperación de errores | La guía explica columnas, límites, mensajes y pasos para corregir y reintentar. | 1.5 | 2.5 | 4 | 2.58 | 0.42 | Analogía: documentación del repositorio | Pruebas de archivos
Total | TOTAL | Esfuerzo total estimado | Suma de requisitos sin duplicar tareas ni subtareas | 41.5 | 68.5 | 115 | 71.76 | 2.83 | Agregado de requisitos | Requisitos del alcance

## Supuestos
Supuestos - Importación del banco de preguntas
Registrar y confirmar los supuestos antes de convertir el esfuerzo en una fecha de entrega.
Por validar | 5
ID | Supuesto | Elementos afectados | Si el supuesto es falso | Estado
S1 | La primera fila de cada archivo contiene encabezados. | Plantilla y parsers | Añadir detección o selección manual de fila. | Por validar
S2 | El XLSX usa una hoja llamada Preguntas y no contiene macros. | Lectura XLSX | Permitir seleccionar hoja o rechazar con guía. | Por validar
S3 | El límite inicial será 5 MB y 500 filas por importación. | Carga y validación | Ajustar límites y ejecutar prueba de rendimiento. | Por validar
S4 | La confirmación del lote será todo o nada. | Persistencia transaccional | Diseñar aceptación parcial y recuperación. | Por validar
S5 | Las universidades se pueden resolver por identificador o slug existente. | Metadatos del banco | Añadir interfaz de mapeo manual. | Confirmado
S6 | La exportación respeta los filtros activos de la pantalla docente. | Exportación CSV/XLSX | Agregar selector de alcance antes de exportar. | Por validar