## Estimación PERT
PAE - Estimación PERT de planificación de estudio
Alcance:Los requisitos del módulo de Estudio son los siguientes: RQ48 recordatorios, RQ54 horarios sugeridos y RQ59 Pomodoro.
Nivel | ID | Requisito / tarea / subtarea | Criterio de terminado | Optimista | Más probable | Pesimista | Esperado | Dispersión (σ) | Experiencia propia (estimación) | Dependencia
Requisito | RQ48 | Recordatorios automáticos de estudio | El estudiante recibe el recordatorio a la hora configurada y puede posponerlo o desactivarlo. | 9.5 | 15.5 | 26.5 | 16.34 | 1.2 | Agregado de tareas | Preferencias de estudio
Tarea | P1 | Task P1 - Definir el comportamiento de los recordatorios | El contrato documenta estados, adelanto, posposición y desactivación sin ambigüedades. | 2 | 3.5 | 6 | 3.66 | 0.49 | Agregado de subtareas | RQ48 - Recordatorios automáticos
Subtarea | P1.1 | Subtask P1.1 - Acordar eventos y estados del recordatorio | La matriz de estados cubre pendiente, completado, omitido y pospuesto. | 1 | 1.5 | 2.5 | 1.58 | 0.25 | Juicio técnico: estados existentes | Preferencias de estudio
Subtarea | P1.2 | Subtask P1.2 - Especificar reglas de posponer y desactivar | Los límites y respuestas HTTP quedan definidos con ejemplos verificables. | 1 | 2 | 3.5 | 2.08 | 0.42 | Analogía: actualización de estado | Eventos del recordatorio
Tarea | P2 | Task P2 - Programar y entregar recordatorios internos | El sistema genera una sola notificación por horario y conserva la próxima ejecución. | 4 | 6.5 | 11 | 6.84 | 0.84 | Agregado de subtareas | Comportamiento de los recordatorios
Subtarea | P2.1 | Subtask P2.1 - Implementar generación idempotente por horario | Dos ejecuciones consecutivas no crean recordatorios duplicados. | 2 | 3.5 | 6 | 3.67 | 0.67 | Analogía: generateReminders existente | Reglas de posposición
Subtarea | P2.2 | Subtask P2.2 - Registrar entrega y próxima ejecución | Cada entrega guarda fecha, resultado y próxima programación consultable. | 2 | 3 | 5 | 3.17 | 0.5 | Juicio técnico: persistencia Sequelize | Generación idempotente
Tarea | P3 | Task P3 - Verificar recordatorios de extremo a extremo | Los escenarios de entrega, posposición, desactivación y duplicado pasan automáticamente. | 3.5 | 5.5 | 9.5 | 5.84 | 0.71 | Agregado de subtareas | Programación de recordatorios internos
Subtarea | P3.1 | Subtask P3.1 - Crear pruebas de servicio y rutas | Las pruebas cubren horario válido, usuario ajeno, duplicado y recordatorio desactivado. | 2 | 3 | 5 | 3.17 | 0.5 | Analogía: pruebas de controladores PAE | Registro de entrega
Subtarea | P3.2 | Subtask P3.2 - Ejecutar flujo completo desde Planificación | El estudiante configura, recibe, pospone y desactiva un recordatorio sin errores. | 1.5 | 2.5 | 4.5 | 2.67 | 0.5 | Juicio técnico: flujo integrado | Pruebas de servicio y rutas
Requisito | RQ54 | Horarios sugeridos y tiempo de uso sano | El estudiante guarda su disponibilidad y recibe sugerencias que respetan horario, materias y límites diarios. | 10.5 | 17.5 | 29 | 18.26 | 1.3 | Agregado de tareas | Preferencias de estudio
Tarea | P4 | Task P4 - Validar disponibilidad y preferencias | El sistema rechaza rangos inválidos y guarda días, horas, materias y opción de recordatorios. | 2.5 | 4.5 | 7 | 4.58 | 0.53 | Agregado de subtareas | RQ54 - Horarios sugeridos
Subtarea | P4.1 | Subtask P4.1 - Validar hora inicial, hora final y días | No se guarda una franja vacía, invertida o fuera del formato HH:mm. | 1.5 | 2.5 | 4 | 2.58 | 0.42 | Analogía: normalizeTime y normalizeDays | Preferencias de estudio
Subtarea | P4.2 | Subtask P4.2 - Normalizar materias y límites editables | Las materias quedan limpias y los límites permanecen dentro del rango configurado. | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.33 | Analogía: clampInteger existente | Validación de disponibilidad
Tarea | P5 | Task P5 - Calcular sugerencias saludables | Las sugerencias no se superponen y respetan máximo diario, duración y pausas. | 4 | 6.5 | 11 | 6.84 | 0.84 | Agregado de subtareas | Validación de disponibilidad y preferencias
Subtarea | P5.1 | Subtask P5.1 - Evitar superposición y horarios vencidos | Ninguna sugerencia empieza en el pasado ni comparte minutos con otra. | 2 | 3.5 | 6 | 3.67 | 0.67 | Analogía: generateSuggestions existente | Normalización de materias
Subtarea | P5.2 | Subtask P5.2 - Aplicar pausas y máximo de sesiones | El plan inserta descanso y no supera el máximo diario configurado. | 2 | 3 | 5 | 3.17 | 0.5 | Juicio técnico: reglas de agenda | Sugerencias sin superposición
Tarea | P6 | Task P6 - Presentar y comprobar el horario sugerido | La pantalla muestra el plan, advierte excesos y conserva cambios al recargar. | 4 | 6.5 | 11 | 6.84 | 0.84 | Agregado de subtareas | Cálculo de sugerencias saludables
Subtarea | P6.1 | Subtask P6.1 - Mostrar agenda y aviso de uso sano | La agenda identifica materia, inicio, duración y aviso cuando excede el límite. | 2 | 3.5 | 6 | 3.67 | 0.67 | Analogía: Planning.tsx existente | Pausas y máximo de sesiones
Subtarea | P6.2 | Subtask P6.2 - Probar límites y persistencia del horario | Las pruebas cubren primer/último día, cruce de hora y recarga de preferencias. | 2 | 3 | 5 | 3.17 | 0.5 | Juicio técnico: casos límite | Agenda y aviso de uso sano
Requisito | RQ59 | Pomodoro para controlar tiempos de estudio | El temporizador alterna enfoque y descanso, permite pausa/reanudación y registra la sesión terminada. | 15.5 | 26 | 44.5 | 27.35 | 1.76 | Agregado de tareas | Configuración de planificación
Tarea | P7 | Task P7 - Persistir el estado del temporizador | La fase, el tiempo restante y la sesión activa sobreviven una recarga de la página. | 3.5 | 6.5 | 11 | 6.75 | 0.93 | Agregado de subtareas | RQ59 - Pomodoro
Subtarea | P7.1 | Subtask P7.1 - Modelar sesión, fase y marcas de tiempo | El estado distingue enfoque, descanso, pausa, finalización y cancelación. | 1.5 | 2.5 | 4 | 2.58 | 0.42 | Juicio técnico: máquina de estados | Configuración de planificación
Subtarea | P7.2 | Subtask P7.2 - Guardar y recuperar la sesión activa | Al recargar, el tiempo se reconstruye desde marcas de tiempo sin reiniciarse. | 2 | 4 | 7 | 4.17 | 0.83 | Analogía: persistencia de examen activo | Modelo de sesión Pomodoro
Tarea | P8 | Task P8 - Completar experiencia e historial Pomodoro | El estudiante controla el temporizador y consulta sesiones completadas con duración real. | 4 | 6.5 | 11 | 6.84 | 0.84 | Agregado de subtareas | Persistencia del estado del temporizador
Subtarea | P8.1 | Subtask P8.1 - Implementar pausa, reanudación y cambio de fase | Los controles producen una sola transición válida y el contador nunca queda negativo. | 2 | 3.5 | 6 | 3.67 | 0.67 | Juicio técnico: temporizador React | Recuperación de sesión activa
Subtarea | P8.2 | Subtask P8.2 - Guardar historial de sesiones terminadas | Cada ciclo terminado registra enfoque, descanso, materia y duración efectiva. | 2 | 3 | 5 | 3.17 | 0.5 | Analogía: historial persistente PAE | Cambio de fase Pomodoro
Tarea | P9 | Task P9 - Verificar continuidad y accesibilidad | El Pomodoro mantiene exactitud después de pausa, recarga y cambio de pestaña, con avisos accesibles. | 4 | 6.5 | 11.5 | 6.92 | 0.9 | Agregado de subtareas | Experiencia e historial Pomodoro
Subtarea | P9.1 | Subtask P9.1 - Añadir avisos visuales y accesibles de fase | El cambio de fase se anuncia por texto visible y región aria-live sin depender del color. | 1.5 | 2.5 | 4.5 | 2.67 | 0.5 | Juicio técnico: accesibilidad UI | Historial de sesiones
Subtarea | P9.2 | Subtask P9.2 - Automatizar casos de pausa, recarga y segundo plano | Las pruebas confirman desfase máximo de un segundo y un solo registro por ciclo. | 2.5 | 4 | 7 | 4.25 | 0.75 | Juicio técnico: temporizadores y E2E | Avisos de fase accesibles
Tarea | P10 | Task P10 - Integrar el resumen semanal de hábitos | El estudiante consulta minutos de enfoque, sesiones terminadas y cumplimiento del plan de la semana. | 4 | 6.5 | 11 | 6.84 | 0.84 | Agregado de subtareas | Continuidad y accesibilidad Pomodoro
Subtarea | P10.1 | Subtask P10.1 - Calcular métricas semanales de estudio | El resumen calcula minutos de enfoque, sesiones completadas y recordatorios atendidos para siete días. | 2 | 3.5 | 6 | 3.67 | 0.67 | Analogía: estadísticas del dashboard PAE | Historial de sesiones
Subtarea | P10.2 | Subtask P10.2 - Mostrar y verificar el resumen de hábitos | La pantalla presenta las tres métricas y las pruebas reconcilian sus valores con el historial. | 2 | 3 | 5 | 3.17 | 0.5 | Juicio técnico: integración de analítica | Métricas semanales de estudio
Total | TOTAL | Esfuerzo total estimado | Suma de requisitos sin duplicar tareas ni subtareas | 35.5 | 59 | 100 | 61.95 | 2.5 | Agregado de requisitos | Requisitos del alcance

## Supuestos
Supuestos - Planificación de estudio
Registrar y confirmar los supuestos antes de convertir el esfuerzo en una fecha de entrega.
Por validar | 4
ID | Supuesto | Elementos afectados | Si el supuesto es falso | Estado
S1 | La entrega se realiza primero mediante notificación interna de PAE. | Programación de recordatorios internos | Agregar proveedor externo y consentimiento. | Por validar
S2 | La zona horaria del navegador coincide con la preferencia efectiva del estudiante. | Sugerencias saludables | Persistir zona horaria y convertir horarios. | Por validar
S3 | El estado actual de PlanningSetting y StudyPreference se mantiene compatible. | Preferencias de estudio | Crear migración y adaptar contratos. | Confirmado
S4 | Una recarga puede reconstruir el Pomodoro desde marcas de tiempo locales. | Persistencia del temporizador | Persistir sesión activa en el servidor. | Por validar
S5 | Los avisos visuales y aria-live cubren el alcance accesible de esta entrega. | Accesibilidad Pomodoro | Añadir sonido configurable y prueba adicional. | Por validar